ОГБУ «ЦЕНТР УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА»

ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги

«Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек»

в 1квартале 2018 года

г. Биробиджан

|  |  | ФОРМА УТВЕРЖДЕНА Приказом управления по труду правительства Еврейской автономной области от 19.01.2018 № 9-ОД |
| --- | --- | --- |

Отчет по оказанию государственной услуги

«Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек»

|  |  |  | за | 1 | квартал | 2018 | года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оценочный показатель | Количественный уровень |
| --- | --- |
|  | план на квартал | факт |
| Количество подготовленных документов по трудоохранной деятельности. | 200 | 262 |
| Количество осмотренных рабочих мест на состояние и исправность оборудования, инструмента. | 70 | 127 |
| Количество подготовленных уголков по охране труда, стендов, информации для стенда. | 18 | 50 |
| Количество проведенных/проверенных: - инструктажей по охране труда; - инструктажей по электробезопасности работников с присвоением 1 группы; - обучение по охране труда работников рабочих профессий; - обучение по охране труда специалистов. | 36 9 27 9 | 32 8 24 8 |
| Количество дополнительных выходов на предприятие в целях: - участие в днях охраны труда в организации; - оказание помощи в оформлении документов при проведении расследований несчастных случаев на производстве; - разработки раздела «Условий и охраны труда» колдоговора; - проведение совещаний в организации по завершению работ. | 3 по мере обращения по мере обращения 9 | 7 0 6 8 |
| Количество организаций получивших услугу | 9 | 8 |
| Обеспечение требований к качеству услуг, (в %) | 100 | 100 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Областным государственным бюджетным учреждением «Центр условий и охраны труда» (далее ОГБУ «Центр условий и охраны труда» или «Центр») в рамках выполнения государственного задания на выполнение работы по оказанию государственной услуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек» проводилась работа в соответствии с государственным заданием, утвержденным приказом управления по труду правительства ЕАО от 18.01.2018 № 6-ОД и государственной программой, утвержденной постановлением правительства ЕАО от 30.09.2013 № 494-пп (ред. от 19.12.2016) «О государственной программе Еврейской автономной области «Содействие занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2014 – 2020 годы».

В 1 квартале 2018 года данная услуга была предоставлена 8 областным и муниципальным учреждениям (согласно списку, утвержденному управлением по труду правительства области):

- Некоммерческая организация - Фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО",

- ОГКУ "Государственный архив Еврейской автономной области",

- ОГОБУ "Центр образования "Приоритет",

- ОГАУ "Центр оценки качества образования",

- Администрация Амурзетского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области,

- МКОУ ДОД "Районная детская музыкальная школа" МО "Октябрьский муниципальный район" ЕАО,

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10",

- МБОУ "Детская художественная школа".

При оказании госуслуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек» была проведена следующая работа:

- подготовлено 262 различных документа по охране труда: приказы, журналы, инструкции по охране труда, акты, протоколы и т.д.;

- проведен осмотр 127 рабочих мест на предмет соответствия безопасным условиям труда, исправности применяемого оборудования и инструментов;

- всем организациям подготовлена и выдана различная информация для размещения на стендах и уголках охраны труда: о проведении Всемирного дня охраны труда в 2018 году, о системе управления охраной труда в ЕАО, о различных видах инструктажей, о проведении специальной оценки условий труда и др. в количестве 50 шт.;

- при оказании услуги во всех организациях осуществлялась проверка правильности и своевременности проведения инструктажей и обучений работников по охране труда.

В случае отсутствия у работодателей подтверждающих документов о проведении различных видов обучения работников, связанных с трудоохранной деятельностью, сотрудники Центра организовывали и принимали непосредственное участие в проведении этих обучений.

Так в первом квартале 2018 года были организованы и проведены следующие виды обучений и инструктажей:

а) обучение по охране труда работников рабочих профессий проведено в следующих организациях (при этом обучено 27 чел.):

- Некоммерческая организация - Фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО",

- ОГАУ "Центр оценки качества образования",

- Администрация Амурзетского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области,

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10",

- МБОУ "Детская художественная школа";

б) обучение по охране труда специалистов проведено в следующих организациях (при этом обучено 90 чел.):

- Некоммерческая организация - Фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО",

- ОГОБУ "Центр образования "Приоритет",

- ОГАУ "Центр оценки качества образования",

- Администрация Амурзетского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области,

- МКОУ ДОД "Районная детская музыкальная школа" МО "Октябрьский муниципальный район" ЕАО,

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10",

- МБОУ "Детская художественная школа";

в) обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим проведено в следующих организациях (при этом обучено 79 чел.):

- Некоммерческая организация - Фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО",

- ОГКУ "Государственный архив Еврейской автономной области",

- ОГАУ "Центр оценки качества образования",

- Администрация Амурзетского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области,

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10",

- МБОУ "Детская художественная школа";

г) инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы по электробезопасности для работников неэлектротехнического персонала проведен в следующих организациях (при этом проинструктировано 131 чел.):

- Некоммерческая организация - Фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО",

- ОГОБУ "Центр образования "Приоритет",

- ОГАУ "Центр оценки качества образования",

- Администрация Амурзетского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области,

- МКОУ ДОД "Районная детская музыкальная школа" МО "Октябрьский муниципальный район" ЕАО,

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10",

- МБОУ "Детская художественная школа".

Во всех организациях по окончании работ проведены совещания с руководством учреждений, обсуждены выявленные замечания и способы их устранения, проведены консультации по различным вопросам охраны труда, подписаны акты выполненных Центром работ.

При оказании госуслуги сотрудниками Центра было инициировано проведение "Дня охраны труда" в следующих организациях:

- Некоммерческая организация - Фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО" (Тема ДОТ: «Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний; наличие документации по охране труда и правильности ее составления; состояние рабочих мест; состояние и обеспеченность персонала спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами в Некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО (НКО-«РОКР»),

- ОГКУ "Государственный архив Еврейской автономной области" (Тема ДОТ: "Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний; состояние рабочих мест; осуществление санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения в ОГКУ "Госархив ЕАО"),

- ОГАУ "Центр оценки качества образования" (Тема ДОТ: «Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний; наличие документации по охране труда и правильности ее составления; состояние рабочих мест в Областном государственном автономном учреждении «Центр оценки качества образования»),

- ОГОБУ "Центр образования "Приоритет" (Тема ДОТ: «Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний; наличие документации по охране труда и правильности ее составления; состояние рабочих мест в Областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении «Центр образования «Приоритет»),

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" (Тема ДОТ: «Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний; наличие документации по охране труда и правильности ее составления; состояние рабочих мест; осуществление санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»),

- МКОУ ДОД "Районная детская музыкальная школа" МО "Октябрьский муниципальный район" ЕАО (Тема ДОТ: «Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний; наличие документации по охране труда и правильности ее составления; состояние рабочих мест; осуществление санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения в МКУДО "ДМШ"),

- МБОУ "Детская художественная школа" (Тема ДОТ: "Профилактика производственного травматизма и профзаболеваний: безопасность и здоровье").

Принимая участие в данных мероприятиях, сотрудники Центра осуществляли консультирование работников (в том числе руководящих) указанных учреждений, а также пропаганду безопасного труда.

При оказании госуслуги шести учреждениям (ОГКУ "Государственный архив Еврейской автономной области", ОГАУ "Центр оценки качества образования", Администрация Амурзетского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области, МКОУ ДОД "Районная детская музыкальная школа" МО "Октябрьский муниципальный район" ЕАО, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10", МБОУ "Детская художественная школа") были даны рекомендации по оформлению раздела «Условия и охрана труда» коллективного договора.

Всем учреждениям оказана методическая помощь, при этом им выдано 14 экз. различных методических пособий (например, методические пособия по проведению СОУТ, рекомендации по оформлению раздела "Условия и охрана труда", руководство по охране труда для образовательных учреждений и др.)

По окончании работ, со всеми (8 организаций) организациями подписаны акты (без замечаний) выполненных работ с подробным описанием предоставленных услуг (работ).

Жалоб на качество предоставляемой государственной услуги за отчетный период не поступало.

В отчетном периоде, согласно утвержденному графику платежей, на оказание государственной услуги, установленной госзаданием ОГБУ «Центр условий и охраны труда» по выполнению работы «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек», из областного бюджета поступило 435,456 т.р.